|  | TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ III NĂM 2025; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2025 |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2025

Trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 (A80).

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2025 đạt 27,06 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng năm 2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 241,51 tỷ kWh; trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 1,084 tỷ kWh và công suất lớn nhất đạt 54.370MW. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm như sau:

+ Thủy điện: 75,15 tỷ kWh, chiếm 31,1%.

+ Nhiệt điện than: đạt 115,24 tỷ kWh, chiếm 47,7%.

+ Tua bin khí: 14,87 tỷ kWh, chiếm 6,2%.

+ Năng lượng tái tạo: 29,75 tỷ kWh, chiếm 12,3% (trong đó điện mặt trời đạt 19,08 tỷ kWh, điện gió đạt 9,75 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 6,19 tỷ kWh, chiếm 2,6%...

Sản lượng điện truyền tải tháng 9/2025 đạt 21,6 tỷ kWh; lũy kế 9 tháng năm 2025 ước đạt 193,15 tỷ kWh, trong đó công suất truyền tải tối đa qua giao diện Bắc - Trung đạt 4.095 MW và giao diện Trung - Nam đạt 6.085 MW.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

- Về cấp điện cho 113 thôn bản lõm sóng: Đã hoàn thành phê duyệt thiết kế kỹ thuật cho 41/41 trạm BTS cấp điện lưới (mục tiêu hoàn thành trong tháng 10/2025). Còn lại 72 trạm BTS cấp điện bằng nguồn tại chỗ, EVN đang phối hợp và đôn đốc Mobifone sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Về cấp điện cho các thôn bản chưa có điện: EVN đã báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về khối lượng đầu tư cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện, hộ dân câu đuôi, các trạm bơm tưới quy mô vừa và nhỏ khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn miền núi hải đảo để xin chủ trương và hướng dẫn triển khai.

- Về triển khai Ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN: Dự kiến trong tháng 10/2025 hoàn thành các chức năng cơ bản để thử nghiệm nội bộ; trong tháng 11/2025 hiệu chỉnh, hoàn thiện chức năng, phấn đấu đưa vào hoạt động trong tháng 12/2025...

Tình hình ứng phó, khắc phục sự cố mưa bão: Trong tháng 8 và 9 năm 2025, trên Biển Đông đã xuất hiện 06 cơn bão: bão số 5 (KAJIKI), bão số 6 (NONGFA), bão số 7 (TAPAH), bão số 8 (MITAG), bão số 9 (RAGASA) và bão số 10 (BUALOI). Trong đó, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại, ảnh hưởng đến hệ thống điện và cung cấp điện tại các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Bão và hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Một số hồ chứa đã thực hiện xả tràn để điều tiết cắt/giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn hạ du, công trình như: Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Trung Sơn, Bản Vẽ, Quảng Trị, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Ba Hạ, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp, Đơn Dương, Trị An. EVN đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan trắc, phối hợp với địa phương cảnh báo hạ du khi vận hành hồ chứa và huy động nhân lực tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố, nhanh chóng khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng, đảm bảo an toàn.

Công tác đầu tư xây dựng: Trong 9 tháng đầu năm 2025, Lãnh đạo EVN đã thường xuyên, trực tiếp kiểm tra tại các công trường dự án trọng điểm, chỉ đạo các đơn vị xử lý kịp thời các vướng mắc, đặc biệt là bám sát các địa phương, Bộ Ngành để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để thúc đẩy tiến độ cho các dự án.

Đến nay đã thực hiện 10 công trình trên tổng số 14 công trình có mục tiêu tiến độ khởi công/hoàn thành trong 9 tháng đầu năm gồm: (i) Khởi công 02 dự án nguồn điện: Thủy điện tích năng Bác Ái, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; (ii) Hoàn thành Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo; (iii) Hoàn thành trạm biến áp 500kV Lào Cai và đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; (iv) Hoàn thành 05 công trình lưới điện (trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, đường dây Huội Quảng - Nghĩa Lộ; trạm biến áp 220kV Phú Bình 2, Bá Thiện; lắp bổ sung tụ bù trên lưới điện miền Bắc) (v) Hoàn thành giải phóng mặt bằng trạm biến áp 220kV Thanh Xuân...

Đối với các dự án nguồn điện trọng điểm: (1) Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã hoà lưới điện tổ máy số 1, chuẩn bị vận hành chính thức trong tháng 10/2025 và hạ đặt thành công Rotor tổ máy số 2. (2) Thực hiện đốt dầu lần đầu thành công lò hơi Tổ máy 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1...

Về lưới điện, trong 9 tháng đầu năm 2025, EVN và các đơn vị đã khởi công 123 công trình và hoàn thành đóng điện 156 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (04 dự án 500kV, 15 dự án 220kV và 137 dự án 110kV).

Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp: Tập đoàn đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy giúp việc Công ty mẹ - EVN: Giảm số lượng Ban/Văn phòng; kết thúc hoạt động của 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc; thành lập Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch trực thuộc EVN để chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tập đoàn cũng đã phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 09 Tổng Công ty thuộc EVN; hoàn thành tổ chức, sắp xếp các Công ty Điện lực và đưa vào hoạt đồng động bộ với sắp xếp các đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025...

Công tác phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Thực hiện tự động hóa và phát triển lưới điện thông minh, toàn EVN đã có 839/839 trạm biến áp 110 kV không người trực (đạt tỷ lệ 100%) và 128/157 trạm biến áp 220 kV không người trực (đạt tỷ lệ 81,53%).

Về ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, EVN đã triển khai các giải pháp quản lý và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện và dịch vụ khách hàng như: (i) Ứng dụng bản đồ quản lý mất điện – OMS; (ii) Áp dụng các công nghệ sửa chữa "điện nóng" – hotline; (iii) Tổng đài CSKH đa kênh; (iv) Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; (v) Lắp đặt công tơ điện tử; (vi) Cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử với các tổ chức thanh toán; (vii) Thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cho khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt...

Các công tác an sinh xã hội: Trong 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 90,84 tỷ đồng. Trong đó điển hình là việc tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở nhiều địa phương với tổng số tiền là 44,8 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền khoảng 10,5 tỷ đồng...

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 10 và các tháng cuối năm 2025

Việc triển khai thực hiện kế hoạch của Tập đoàn trong 3 tháng cuối năm 2025 dự báo sẽ đối mặt với nhiều thuận lợi cũng như thử thách. Về thuận lợi: Tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh do sản xuất công nghiệp và khu công nghiệp phục hồi, cùng với cơ hội ứng dụng công nghệ AI và chuyển đổi số để tối ưu hóa quản lý lưới điện. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu, tăng nhu cầu điện năng. Tuy nhiên, bất ổn toàn cầu như lạm phát, cùng căng thẳng địa chính trị (Trung Đông, Nga-Ukraine, Đông Nam Á) làm tăng chi phí nguyên liệu (than, dầu, khí) và thiết bị năng lượng. Trong nước, mùa mưa bão với xu hướng xuất hiện nhiều cơn bão mạnh, tiềm ẩn rủi ro gây gián đoạn cung ứng điện... Tập đoàn cần tập trung tối ưu chi phí, đảm bảo cung ứng điện ổn định và đẩy mạnh chuyển đổi số để tận dụng cơ hội và vượt qua khó khăn.

Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trọng tâm là đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng và các sự kiện chính trị, xã hội lớn trong quý IV năm 2025. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Về sản xuất và cung ứng điện:

- Chủ động triển khai các phương án phòng chống bão lụt từ sớm, từ xa đối với các cơn bão sắp tới, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại.

Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO vận hành các hồ chứa linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm cân đối hài hòa giữa việc khai thác hồ chứa và mục tiêu tích nước các tháng cuối năm.

- Các các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; lưu ý dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển do ảnh hưởng của mưa bão; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà máy điện để đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy; có phương án cụ thể để phòng chống thiên tai, bão lũ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hồ đập và các công trình đầu mối các nhà máy thủy điện. Tham gia cắt/giảm làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị; tiếp tục tăng cường rà soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện truyền tải.

- Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống sự cố điện. Tiếp tục thực hiện tốt các phương án cung cấp điện với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối, liên tục, ổn định trong các tháng cuối năm. Phối hợp chặt chẽ với NSMO, xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể để quản lý phụ tải trong trường hợp công tác vận hành hệ thống có nhiều biến động, ảnh hưởng đến công suất khả dụng của hệ thống.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: hoà lưới phát điện điện Tổ máy 2 trong tháng 11/2025; (ii) Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I: Đốt than tổ máy 1 trong tháng 11/2025 và hòa lưới phát điện tổ máy 1 trong tháng 12/2025; (iii) Phấn đấu khởi công Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II trong tháng 12/2025; (iv) Hoàn thiện ký hợp đồng vay vốn dự án Thủy điện tích năng Bác Ái; phối hợp với chính quyền địa phương để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Tập trung chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công các công trình lưới điện trọng điểm. Đặc biệt, hoàn thiện toàn bộ công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và trạm biến áp 500kV Lào Cai để đưa công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên vào vận hành trong tháng 10/2025. Đẩy nhanh tiến độ triển khai để đóng điện đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, Đô Lương - Nam Cấm; khởi công trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đấu nối trong quý IV/2025...

Các nhiệm vụ khác:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 159/CĐ-TTg ngày 7/9/2025 về định hướng chỉ đạo điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 của Chính phủ.

- Xây dựng phương án cấp điện mới hoặc lập phương án tối ưu cấp điện tại chỗ hiện có cho các đảo tiền tiêu của Tổ Quốc như: Bạch Long Vỹ, Thổ Chu, Cồn Cỏ, Phú Quý.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ dữ liệu khách hàng và các dữ liệu phục vụ điều hành của Chính phủ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (13h đến 15h00) và tối (21h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 27oC trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Ba Đình - TP. Hà Nội;

Email: bantt@evn.com.vn 	Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: www.evn.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/evndienlucvietnam

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM_EVNnews

Kênh Tiktok: https://www.tiktok.com/@dienlucvn